## przedmiar
Przedmiar robót
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Pokrzywnica - Winnica Nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska
| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412 W na odcinku Al. Fatimska
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-ralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 360*0,3+117 | 225
2 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 360 | 360
3 | KNR 4-01 0108-19 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km | m3 | 300*0,15*0,3+300*0,3*0,03+117*0,03 | 22.95
2 |  | Chodnik
4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 360*0,3+117 | 225
5 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 360 | 360
6 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 360 | 360
7 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 360*0,3+117 | 225
8 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cmna podsypce piaskowej | m2 | 360*2-117 | 193
9 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 13*9 | 117
10 | KNNR 6 1004-03 | Uszczelnienie połaczenia nawierzchni bitumicznej z chodnikiem | m | 360 | 360
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 27955 Użytkownik: ZDP Pułtusk