# STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

ZATWIERDZAM

STAROSTA PUŁTUSKI

Jan Zalewski

# P L A N

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w powiecie pułtuskim w 2016 roku

DYREKTOR

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

dr Robert Dynak

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PUŁTUSK - 2016

Zasadniczym celem działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pułtuskim 
w 2016 roku będzie realizacja przygotowań obronnych w czasie pokoju w zakresie systemów organizacyjno-planistycznych.

Mając na uwadze skuteczne osiągnięcie powyższego celu główny wysiłek należy skoncentrować na realizacji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie:

1. Tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych.                                                                             	str. 4

2. Planowania obronnego.                                                                                                              	str. 4

3. Przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających  mobilizacyjne rozwinięcie

Sił Zbrojnych RP.                                                                                                                                 		str. 5

4. Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej.                                                    	str. 6

5. Zaspakajania potrzeb wojsk sojuszniczych i zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza

(HNS).                                                                                                                                                  	str.6

6. Realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.			             str.7

7. Przygotowania do działania Stałego Dyżuru na potrzeby kierowania powiatem.                                 	str.8

8. Planowania i realizacji zadań gospodarczo-obronnych.                                                                       	str.8

9. Planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony.                                                                    	str.9

10. Uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego.                            	str.9

11. Przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.                                  	str.9

12. Szczególnej ochrony obiektów.                                                                                                               	str.10

13. Militaryzacji.                                                                                                                                            	str.10

14. Szkolenia obronnego.                                                                                                                              	str.10

15. Kontroli wykonywania zadań obronnych.                                                                                                	str.11

| Lp. | Treść przedsięwzięcia | Termin realizacji |  |  |  |  |  | Jednostka/ komórka odpowiedzialna za realizację | Osoba nadzorująca wykonanie | Adnotacja o wykonaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kw | II kw |  | III kw |  | IV kw |  |  |  |
| 1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weryfikacja zakresu zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym urzędu oraz ocena możliwości merytorycznego udziału komórek organizacyjnych urzędu w realizacji zadań obronnych. |  | X |  |  |  |  | Sekretarz Powiatu, Dyrektor WZK, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu | Starosta Pułtuski |  |
| 2. Planowanie obronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Pułtuskiego oraz gmin na podstawie otrzymanych wypisów z MUW. |  |  |  |  |  | X | WZK, Gminy |  |  |
|  | Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w komórkach organizacyjnych starostwa, jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach i inspekcjach. |  |  |  |  |  | X | Dyrektorzy wydziałów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy powiatowych służb i inspekcji, gminy | Starosta Pułtuski, Wójtowie Gmin |  |
|  | Opracowanie stosownych wytycznych i planów zasadniczych przedsięwzięć, uwzględniając w nich zadania dla jednostek podległych i nadzorowanych. | 30.01 |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK | Dyrektor WZK |  |
|  | Opracowanie i przesłanie do WBiZK MUW danych do ankiety NKPPO -15. | 22.01 |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK | Dyrektor WZK |  |
| 3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwiniecie Sił Zbrojnych RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie i przesłanie do WBiZK MUW sprawozdań z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za 2015 rok. | 15.01 |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK | Dyrektor WZK |  |
|  | Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) poprzez współdziałanie z WKU w Wyszkowie w zakresie Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, reklamowania oraz HNS. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | WZK, powiatowe służby, inspekcje i straże, burmistrz, wójtowie | Dyrektor WZK |  |
|  | Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań na rzecz Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem: - świadczeń osobistych i rzeczowych, - akcji kurierskiej, - reklamowania żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK Dyrektor OR, Dyrektor KD, jednostki organizacyjne powiatu | Dyrektor WZK |  |
| 4. Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utworzenie na szczeblu starostwa bazy danych o porozumieniach podpisanych z terenowym organem administracji wojskowej oraz jednostkami Sił Zbrojnych RP pod kątem możliwości wykorzystania na rzecz realizacji określonych zadań obronnych. |  | X |  |  |  |  | WZK | Dyrektor WZK |  |
| 5. Zadania wynikające z obowiązków państwa gospodarza (HNS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie i wydanie zarządzenia Starosty Pułtuskiego ustanawiające formalne funkcjonowanie punktów kontaktowych HNS oraz organizację i sposób koordynacji przedsięwzięć związanych z przyjęciem sił sojuszniczych na terenie powiatu pułtuskiego. |  | X |  |  |  |  | Sekretarz Radca Prawny Powiatu, Kierownicy jednostek organizacyjnych, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, WZK, Inspektor ds. obronnych, gminy. | Starosta Pułtuski, Wójtowie Gmin |  |
|  | Opracowanie dokumentacji Punktu Kontaktowego (PK) HNS. |  | X |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK. | Dyrektor WZK |  |
|  | Wdrożenie do użytku bazy danych na potrzeby HNS. |  | X |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK Dyrektor OR, Dyrektor KD, powiatowe służby, inspekcje i straże, gminy. | Dyrektor WZK |  |
| 6. Realizacja zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji stanowisk kierowania Starosty Pułtuskiego z uwzględnieniem nowej siedziby starostwa (instrukcje, plany przemieszczenia, plany ochrony) oraz dokumentację związaną z zapewnieniem warunków funkcjonowania organu na stanowisku kierowania. Wydanie zarządzenia Starosty Pułtuskiego w sprawie głównego stanowiska kierowania. |  |  |  | X |  |  | Sekretarz Powiatu, Radca Prawny, Dyrektor OR, Dyrektorzy pozostałych wydziałów starostwa, WZK, Samodzielne stanowisko ds. informatyki, Inspektor ds. obronnych. | Starosta Pułtuski |  |
|  | Wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu pułtuskiego postanowień zarządzenia Starosty Pułtuskiego w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie pułtuskim. |  |  |  | X |  |  | WZK, Inspektor ds. obronnych, wójtowie, burmistrz. | Dyrektor WZK |  |
|  | Kontynuowanie prac w kierunku przygotowania Zapasowego Miejsca Pracy Starosty Pułtuskiego, w tym opracowanie planu przemieszczenia sił i środków Starostwa na ZMP. |  |  |  |  |  | 30.09 | Sekretarz Powiatu Skarbnik Powiatu, Radca Prawny Dyrektor OR, Dyrektor WBA, Dyrektor FN, Samodzielne stanowisko ds. informatyki. | Dyrektor WZK |  |
|  | Modernizacja i utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej głównego i zapasowego Stanowiska Kierowania Starosty. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Sekretarz Powiatu Skarbnik Powiatu, Dyrektor WZK Dyrektor OR, Dyrektor WBA, Dyrektor FN, Samodzielne stanowisko ds. informatyki. | Starosta Pułtuski |  |
| 7. Przygotowania do działania Stałego Dyżuru na potrzeby kierowania powiatem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie uruchomienia i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów podczas treningu zapewniającego ciągłość przekazywania informacji ( w ramach treningu). |  |  |  | X |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK, jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże, gminy. | Dyrektor WZK |  |
| 8. Planowanie i realizacja zadań gospodarczo-obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przesłanie do WBiZK uaktualnionych danych ,,Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu pułtuskiego na potrzeby obronne państwa” według, nw. załączników: - plan rozwinięcia łóżek bazy szpitalnej, - wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych, - wykaz zestawów medycznych rezerw strategicznych planowanych do wykorzystania na potrzeby bazy szpitalnej. | 29.02 |  |  |  |  |  | Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z. o. o., Inspektor ds. obronnych, Dyrektor EZK, Gminy. | Dyrektor WZK |  |
| 9. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie planu wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz Starostwa Powiatowego w 2016 roku. | 29.01 |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
|  | Występowanie, w razie konieczności do organów samorządu terytorialnego z wnioskami o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz starostwa. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Dyrektorzy wydziałów starostwa, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
|  | Aktualizowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń osobistych i rzeczowych w starostwie | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
| 10. Uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W procedurze uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnić między innymi uczestnictwo organów ochrony granic. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Dyrektor GGN. | Starosta Pułtuski |  |
| 11. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokonanie analizy potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i wystąpienie do WKU w Wyszkowie o reklamowanie na wniosek osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu w warunkach szczególnych. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Dyrektorzy wydziałów, Dyrektor WZK. Dyrektorzy wydziałów starostwa, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, Inspektor ds. obronnych gminy. | Starosta Pułtuski |  |
| 12. Szczególna ochrona obiektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizacja ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, znajdujących się na terenie powiatu. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | KP Policji, Dyrektor OR. | Dyrektor WZK |  |
| 13. Militaryzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z WBiZK MUW oraz WKU w Wyszkowie w zakresie przedsięwzięć wynikających z przygotowania jednostek przewidzianych do militaryzacji na terenie powiatu pułtuskiego. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | KP Policji, WKU, WZK. | Dyrektor WZK |  |
| 14. Szkolenie obronne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie i przesłanie do WBiZK MUW planu szkolenia obronnego powiatu Pułtuskiego na rok 2016. | 29.01 |  |  |  |  |  | WZK, Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
|  | Opracowanie wytycznych Starosty Pułtuskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2016 roku oraz Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pułtuskim w 2016 roku. | 29.01 |  |  |  |  |  | WZK, Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
| 15. Kontrola wykonywania zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych. | 29.01 |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
|  | Opracowanie programów kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2016 roku. | Proces ciągły związany z planem kontroli |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
|  | Opracowanie protokołów z kontroli zadań obronnych. | Proces ciągły |  |  |  |  |  | Inspektor ds. obronnych. | Dyrektor WZK |  |
|  | Prowadzenie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu. | Zgodnie z planem kontroli |  |  |  |  |  | Zespół kontrolny. | Dyrektor WZK |  |