Aneks nr 1
z dnia 20.10.2022 r.
Do umowy nr 121/2022 zawartej w dniu 08.07.2022 r. w Pułtusku, której przedmiotem jest „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze i Obryte obręb Tocznabiel (działki o nr ewid. 105 i 106) wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko”.

zawartej pomiędzy Zamawiającym:
Powiat Pułtuski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729,
reprezentowanym przez Starostę Pułtuskiego – Jana Zalewskiego
Członka Zarządu – Zbigniewa Księżyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego – Renaty Krzyżewskiej
a
Firmą TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej NIP 522-300-43-74 REGON 141528884 reprezentowaną przez: Bogusława Popis – Prezesa zwanym dalej Wykonawcą,
§ 1
W związku z przesunięciem rozpoczęcia prac kameralnych i prac terenowych oraz otrzymaniem z gmin potwierdzonych informacji o terminie wyłożenia projektów dokumentacji w umowie:
§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie
Strony ustalają, że prace określone w ust. 1 i ust. 2 zostaną wykonane do dnia 23.12.2022 r.
§ 2
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
§ 3
Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy
§ 4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: