STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZATWIERDZAM:

SZEF OBRONY CYWILNEJ

POWIATU PUŁTUSKIEGO

Jan Zalewski

PLAN

DZIAŁANIA W ZAKRESIE  OBRONY CYWILNEJ

## SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU PUŁTUSKIEGO

NA 2021 ROK

U Z G O D N IONO: 										           OPRACOWAŁ

z

Szefem Obrony Cywilnej Województwa 										         Dyrektor
                            									                                                 Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
(pismo z dnia 24 marca 2021r., znak WBZK-II.644.42.2021.AW)

dr Robert  Dynak

- Dokumenty i inne plany strategiczne:

- Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów działania 
w zakresie obrony cywilnej,

- Wytyczne Wojewody Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 12 lutego 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa mazowieckiego w 2021 roku,

- Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok,

- Wojewódzki Program Doskonalenia Obrony Cywilnej,

- Plan Obrony Cywilnej Powiatu Pułtuskiego,

- Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia powiatu pułtuskiego na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny,

- Plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Pułtuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- Plan ochrony zabytków Powiatu Pułtuskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.

- Przyjęte kierunki działania.

- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, odbudowa i tworzenie rezerw zasobów materiałowych i sprzętowych niezbędnych do działań ochronno-ratowniczych,

- wdrażanie postanowień Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 r. dotyczących obrony cywilnej, w tym m. in. budowania odporności państwa na zagrożenia, zapewnienia powszechnego charakteru obrony cywilnej i ochrony ludności oraz gromadzenie 
i utrzymywanie zdolności do odtwarzania niezbędnych zasobów oraz zredefiniowania systemu obrony cywilnej i ochrony ludności, nadając mu powszechny charakter z położeniem nacisku na budowanie zdolności do stałej adaptacji systemu wobec zmieniających się wyzwań i zagrożeń.

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2021 r. skoncentrowana będzie na:

- współpracy przy opracowaniu regulacji prawnych kompleksowo regulujących problematykę obrony cywilnej poprzez kontynuowanie prac związanych 
z procedowaniem projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz opracowaniem aktów wykonawczych do wymienionej ustawy,

- analizie potrzeb i ocenie przygotowania istniejących struktur i zasobów na terenie gminy, powiatu i województwa do realizacji zadań w stanach nadzwyczajnych w zakresie ochrony ludności,

- modernizacji radiowego analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności,

- prowadzeniu działań związanych z budowaniem zdolności stałej adaptacji ochrony ludności wobec stale zmieniających się zagrożeń i wyzwań, uwzględniając współpracę ze środowiskiem akademickim oraz naukowo-badawczym, a także dążenie do wypełniania zobowiązań międzynarodowych.

- Zaplanowane przedsięwzięcia i zadania

| Lp. | Zadanie | Realizujący | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W zakresie organizacyjnym |
| 1. | Udział w pracach nad projektami nowych regulacji prawnych dotyczących obrony cywilnej. | Szef OC Powiatu Dyrektor WZK | Według planu MSWiA (SzOCK) |  |
| 2. | Aktualizacja wykazów instytucji, przedsiębiorstw i innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 3. | Aktualizacja wykazu jednostek OSP włączonych do KSRG. | Starosta Inspektor OC-WZK | I kwartał |  |
|  |  | Burmistrz, Wójt |  |  |
| W zakresie planowania |
| 1. | Dokonanie Oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej za 2020 r. zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie mazowieckim. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | do 10 lutego |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | do 5 lutego |  |
| 2. | Opracowanie rocznego planu działania w zakresie Obrony Cywilnej na 2021 r. i dokonanie jego uzgodnień zgodnie z obowiązującymi zasadami. powiat – Szef OC Województwa, gmina – Szef OC Powiatu, podmioty – Szef OC Gminy. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | I - II kwartał |  |
| 3. | Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolerów Szefa Obrony Cywilnej Kraju w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w przedmiocie „Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do przeprowadzenia działań ratowniczych”. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | II-IV kwartał | Zgodnie z rekomendacjami Szefa Obrony Cywilnej Województwa przekazanymi na odprawie z szefami obrony cywilnej powiatów w dn. 31 sierpnia 2020 roku. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 4. | Aktualizacja planu obrony cywilnej. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 5. | Aktualizacja planu ewakuacji. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 6. | Aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. | Szef OC Powiatu Inspektor OC WZK | I kwartał | W zależności od potrzeb określonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 7. | Sporządzenie rocznego planu działania w zakresie Obrony Cywilnej na 2022 r. i dokonanie jego uzgodnień zgodnie z obowiązującymi zasadami. powiat - Szef OC Województwa, gmina - Szef OC Powiatu, podmioty - Szef OC Gminy. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | IV kwartał | Po otrzymaniu Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | IV kwartał | Po otrzymaniu Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Pułtuskiego. |
| 8. | Restrukturyzacja formacji obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | I-IV kwartał |  |
| 9. | Aktualizacja Planu Ratowniczego Powiatu. | Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku | I-II kwartał |  |
| W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej |
| 1. | Aktualizacja baz danych w zakresie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał | Po otrzymaniu powiadomienia z WBZK MUW. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  | Po otrzymaniu powiadomienia z WZK SP. |
| 2. | Aktualizacja ewidencji publicznych urządzeń umożliwiających zaopatrywanie ludności w wodę na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK PSSE | I-IV kwartał | Po otrzymaniu powiadomienia z WBZK MUW. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  | Po otrzymaniu powiadomienia z WZK SP. |
| 3. | Sprawdzenie, wzorcowanie radiometrów będących na ewidencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał | Po otrzymaniu powiadomienia z WBZK MUW. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  | Po otrzymaniu powiadomienia z WZK SP. |
| 4. | Ocena przydatności sprzętu do działań z zakresu Obrony Cywilnej. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | Raz na kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 5. | Okresowa likwidacja (wybrakowanie) sprzętu OC w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej. Przekazanie zbędnego (zużytego) sprzętu obrony cywilnej – użyczonego przez Wojewodę Mazowieckiego - do Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK FN | Raz do roku | Po otrzymaniu zgody z WBZK MUW. |
| 6. | Rozdysponowywanie asortymentu przeznaczonego na przeciwdziałanie COVID-19. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I – IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 7. | Bieżąca analiza ilości i jakości sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynów OC w odniesieniu do istniejących potrzeb. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I – IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 8. | Aktualizacja wykazu obiektów budowlanych przeznaczonych do zbiorowej ochrony ludności na wypadek masowego zagrożenia. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I kwartał | Na podstawie danych z oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej za 2020 r. gmin. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania |
| 1. | Organizacja treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | Zgodnie z decyzją przekazaną przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 2. | Wdrożenie i konfiguracja systemu informatycznego SI PROMIEŃ do prognozowania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych w powiatach. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał |  |
| 3. | Utworzenie i aktualizacja obsad osobowych formacji obrony cywilnej działających w Systemie Wykrywania i Alarmowania. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK PSSE, PLW | I-IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 4. | Doposażenie formacji obrony cywilnej w sprzęt. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK FN | II – IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 5. | Udział w konferencjach, warsztatach szkoleniowych i odprawach dotyczących Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. | Szef OC Powiatu | I-IV kwartał | Po otrzymaniu informacji od Szefa OC Województwa. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 6. | Modernizacja i rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 7. | Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń służących do rozpoznania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, a także systemów łączności wykorzystywanych na potrzeby SWA. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 8. | Przegląd oraz konserwacja agregatów prądotwórczych służących do zasilania awaryjnego. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK OR, FN | III - IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| W zakresie łączności radiotelefonicznej (Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego) |
| 1. | Stały nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej łączności radiotelefonicznej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 2. | Modernizacja Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK |  | Kontynuacja wdrażania systemu cyfrowego. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 3. | Zamontowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku stacji radiotelefonicznej działającej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK OR, FN |  |  |
| 4. | Test łączności radiowej. | Szef OC Powiatu Dyżurny PCZK | I-IV kwartał | Raz w tygodniu |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 5. | Aktualizacja bazy danych dotyczących abonentów radiotelefonicznych. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK |  |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| Plan treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania |
| 1. | Treningi doskonalące z zakresu znajomości procedur ATP–45 w godz. 8.00–12.00, obejmujące powiat pułtuski. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK Dyżurny PCZK | 1.04, 1.07, 7.10 |  |
| 2. | Trening radiowy w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. | Szef OC Powiatu Inspektor OC- WZK Dyżurny PCZK | I-IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 3. | Sprawdzenie łączności w systemie SI PROMIEŃ (pierwszy czwartek miesiąca - w zależności od decyzji podjętych przez Centrum Dyspozycyjne Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania). | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | I-IV kwartał |  |
| 4. | Udział w treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK POADA | Po otrzymaniu informacji od Szefa OC Województwa |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| W zakresie szkoleń |
| 1. | Udział w szkoleniu dla komendantów i obsady etatowej Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz komendantów Powiatowych Ośrodków Analizy Danych i Alarmowania. | Szef OC Powiatu Komendant POADA | III - IV kwartał | Organizator SOC Województwa Forma szkolenia uwarunkowana od rozwoju sytuacji związanej z COVID - 19. |
| 2. | Udział w szkoleniu dla komendantów formacji Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz komendantów Powiatowych Ośrodków Analiz Laboratoryjnych. | Szef OC Powiatu Komendant POAL | III-IV kwartał | Organizator SOC Województwa Forma szkolenia uwarunkowana od rozwoju sytuacji związanej z COVID - 19. |
| 3. | Szkolenie pracowników starostwa, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów gminnych formacji obrony cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | III - IV kwartał | Forma szkolenia uwarunkowana od rozwoju sytuacji związanej z COVID - 19. |
| 4. | Szkolenie personelu wchodzącego w skład zespołów organizacyjnych zabezpieczających ewakuację/przyjęcie ludności. | Szef OC Powiatu | III - IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | Wg planów miasta, gminy |  |
| 5. | Szkolenie formacji obrony cywilnej. | Szef OC Powiatu | III - IV kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | Wg planów miasta, gminy |  |
| W zakresie ćwiczeń |
| 1. | Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | III kwartał | Organizator – Szef Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego. |
|  |  | Szef OC Miasta Pułtusk |  |  |
| 2. | Realizacja epizodu praktycznego w zakresie obrony cywilnej w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | Październik | Uzgodnienie zakresu problemowego obrony cywilnej z WBZK MUW. |
| 3. | Współudział struktur obrony cywilnej w ćwiczeniach tematycznie związanych z bezpieczeństwem narodowym. | Szef OC Powiatu | I-IV kwartał | W zależności od potrzeb po otrzymaniu informacji od organizatorów ćwiczeń. |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | I-IV kwartał |  |
| W zakresie powszechnej samoobrony oraz innej działalności edukacyjno-instruktażowej dla ludności |
| 1. | Szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w zakresie zasad zachowania się po ogłoszeniu sygnałów alarmowych, komunikatów ostrzegawczych, ewakuacji ludności I, II i III stopnia. | Szef OC Powiatu | II-IV kwartał | Forma szkolenia uwarunkowana od rozwoju sytuacji związanej z COVID - 19. |
| 2. | Szkolenia dla ludności z: zasad postępowania podczas zagrożenia epidemiologicznego, zasad zachowania się po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, zasad postępowania podczas ewakuacji ludności I, II i III stopnia, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. | Szef OC Miasta/Gminy | II-IV kwartał | Forma szkolenia uwarunkowana od rozwoju sytuacji związanej z COVID - 19. |
| W zakresie finansowania |
| 1. | Przesłanie do WBZK MUW przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej na 2021 r. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK FN | Termin określony w piśmie Dyrektora WBZK MUW | Zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa zamieszczonej na stronie internetowej MUW: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki, w zakładce Co robimy/ Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe/Sprawy obronne/ Dotacje celowe |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| 2. | Sporządzenie i podpisanie umów o udzielenie dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75414 na 2021 r. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK FN | I –II kwartał |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | I –II kwartał |  |
| 3. | Przesłanie do WBZK MUW sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań obrony cywilnej w 2021 roku przez jednostki samorządu terytorialnego. | Szef OC Powiatu | do 31 grudnia 2021 roku |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy |  |  |
| W zakresie kontroli |
| 1. | Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych zgodnie z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. | Szef OC Powiatu Inspektor OC-WZK | wg planu kontroli |  |
|  |  | Szef OC Miasta/Gminy | wg planu kontroli |  |

Plan wydatków na cele związane z obroną cywilną

| Lp. | Przedsięwzięcie | Zaplanowane środki (w tyś. PLN) | Źródło finansowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T. | 1,599 | Budżet państwa Budżet powiatu | 1 000,00 zł 599,00 zł Zgodnie ze złożonym wnioskiem. Rozdział 75414. |
| 2. | Doposażenie powiatowych formacji obrony cywilnej w indywidulane środki ochrony dróg oddechowych i skóry. | 2 | Budżet powiatu |  |
| 3. | Doposażenie miejskiej, gminnych formacji obrony cywilnej w środki ochrony osobistej. |  | Budżet miasta, gmin | Według planów miasta, gmin. |

Plan kontroli

| Lp. | Temat kontroli | Nazwa kontrolowanego podmiotu | Termin przeprowadzenia kontroli | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizacja zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej. | Urząd Gminy Zatory | IV kwartał | Uwarunkowana od rozwoju sytuacji związanej z COVID - 19. |
|  | Realizacja zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej. | Urząd Gminy Gzy | IV kwartał | j.w. |
|  | Realizacja zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej. | Urząd Miasta Pułtusk | III kwartał | j.w. |
|  | Realizacja zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej. | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku | IV kwartał | j.w. |

Wykaz skrótów użytych w planie:

- Szef OC – Szef Obrony Cywilnej.

- WZK – Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

- Inspektor OC-WZK – Inspektor ds. Obronny Cywilnej i gospodarki magazynowej i przeciwpowodziowej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

- WBZK MUW – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Warszawie.

- WZK SP - Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

- FN – Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

- OR – Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

- WBA – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

- PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku.

- PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku.

- POADA – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

- Komendant POADA – Komendant  Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

- Komendant POAL – Komendant  Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych.

- Dyżurny PCZK – Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku.