# STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZATWIERDZAM

STAROSTA PUŁTUSKI

Jan Zalewski

# P L A N

zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

w powiecie pułtuskim w 2025 roku

Dyrektor

Wydziału Zarządzania Kryzysowego

dr Robert DYNAK

PUŁTUSK

2024

CZĘŚĆ I - Opisowa

Celem pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pułtuskim w 2025 roku będzie zapewnienie warunków do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej powiatu pułtuskiego i ich struktur wykonawczych, w wyższych stanach gotowości obronnej państwa..

Mając na uwadze skuteczne osiągnięcie powyższego celu, główny wysiłek należy skupić na realizacji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie:

1. tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych                                                                               str.4

2. planowania obronnego                                                                                                                            str.4

3. przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających  mobilizacyjne

rozwinięcie  Sił Zbrojnych RP                                                                                                                  str.5

4. realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)                                              str.8

5. zaspakajania potrzeb wojsk sojuszniczych i zadań wynikających z obowiązków państwa

gospodarza (HNS)                                                                                                                                   str.8

6. realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym			            str. 8

7. przygotowania do działania Stałego Dyżuru                                                                                            str.10

8. przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa                          str.10

9. planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony                                                                        str.11

10. uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego                                str.13

11. przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych                                    str.13

12. szkolenia obronnego                                                                                                                                str.14

13. ochrona informacji niejawnych                                                                                                                 str.15

14. kontroli wykonywania zadań obronnych                                                                                                   str.16

UWAGA:

Zadania realizować zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w województwie mazowieckim na 2025 rok oraz Planem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 
w powiecie pułtuskim na 2025 rok, na podstawie: art. 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483); art. 7, art. 9 i art. 30 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022, poz. 2305 t.j.) oraz obowiązujących  przepisów wykonawczych, a w szczególności: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań 
w ramach obowiązku obrony, (Dz. U. 2022, poz. 875); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2023, poz. 1569); rozporządzenia z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2022, poz. 2348); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa (Dz. U. 2023, poz. 2482); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz. 253); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840, t.j.); rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2004, Nr 212, poz. 2153); ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. 2023, poz. 190 t.j.); art. 17 ust. 2 pkt 4), art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. 2023, poz. 122 t.j.); art. 4 ust. 1 pkt 15) i pkt 20) oraz art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022, poz. 1526 t.j.); ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40 t.j.); ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977 t.j.); ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023, poz. 756 t.j.); rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011, Nr 159, poz. 948); rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2024 r. 
w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2024, poz.1184); rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2024, poz.1387);  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. 2012, poz. 683); Podręcznika Normalizacji Obronnej  PDNO-02-A075 2022 oraz innych aktów normatywno-prawnych.

CZĘŚC II – Planowane przedsięwzięcia

| Lp. | Treść przedsięwzięcia | Termin realizacji |  |  |  | Jednostka/ komórka odpowiedzialna za realizację | Osoba nadzorująca wykonanie | Adnotacja o wykonaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |  |  |  |
| Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weryfikacja zakresu zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym gmin, starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz ocena możliwości merytorycznego udziału komórek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Sekretarz Powiatu WZK Jednostki organizacyjne powiatu | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
| Planowanie obronne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bieżąca aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz wymaganymi załącznikami | Proces ciągły |  |  |  | Starostwo Powiatowe, w Pułtusku Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Stworzenie warunków do realizacji zadań z zakresu planowania operacyjnego, w szczególności w zakresie utworzenia bezpiecznych stanowisk komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone” | Proces ciągły |  |  |  | Pion Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Urząd Miasta Pułtusk Urzędy Gmin | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Opracowanie i przesłanie do WBZK MUW danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych /NKPPO-24/ | 15.01 |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin WZK | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
| Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie i przesłanie do WBZK MUW rocznych sprawozdań z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za 2024 rok | 15.01 |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin | Brak rozporządzenia |
|  | Opracowanie przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z szefem WCR Wyszków i terenowym organem Policji, planu akcji kurierskiej, uwzgledniającego założenia i schemat akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzaniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i podawania informacji o tym powołaniu do publicznej wiadomości | Po wydaniu i wejściu w życie rozporządzenia MON |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego do WBZK MUW i szefa WCR kopii planu akcji kurierskiej, sporządzonego i uzgodnionego z właściwymi terytorialnie organami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i podawania informacji o tym powołaniu do publicznej wiadomości | Po wydaniu i wejściu w życie rozporządzenia MON |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Dokonywanie stałej, bieżącej aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej (planów AK) organizowanej na terenie gminy (miasta), zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i podawania informacji o tym powołaniu do publicznej wiadomości | Co najmniej raz w roku kalendarzowym, a także doraźnie na wniosek szefa WCR lub organu Policji (po wydaniu i wejściu w życie rozporządzenia MON) |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Opracowanie i podawanie bieżącej aktualizacji planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy (miasta), z uwzględnieniem: - liczby obwieszczeń niezbędnych do pierwszego rozplakatowania, - zapasu obwieszczeń niezbędnych do powtórnego rozplakatowania, - najbardziej uczęszczanych i widocznych miejsc do plakatowania, - wydzieleniem sił i środków potrzebnych do wykonana zadania, w tym osób upoważnionych do nawiązania łączności w czasie służbowym i pozasłużbowym | Po wydaniu i wejściu w życie rozporządzenia MON |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Realizacja przedsięwzięć związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej, zgodnie z zasadami określonymi w: - rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i podawania informacji o tym powołaniu do publicznej wiadomości; -założeniach i schemacie akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego (wdrożenie przez organy biorące udział w systemie akcji kurierskiej ww. założeń i schematu AK) | Po wydaniu i wejściu w życie rozporządzenia MON |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej poprzez współdziałanie z WCR w Wyszkowie w zakresie akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony, HNS oraz wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin WZK Powiatowe służby inspekcje i straże (w zakresie wyłączenia oraz HNS) | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójt Gminy Dyrektor WZK Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży |  |
| Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z terenową administracją wojskową, udział w szkoleniach i ćwiczeniach w zakresie relacji cywilno-wojskowych pod katem możliwości realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Inspektor ds. obronnych WZK Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży | Dyrektor WZK Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
| Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coroczna aktualizacja danych zawartych w Gminnych i Powiatowej Bazie Danych HNS zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych | X |  |  |  | Pełnomocnicy ds. HNS WZK – PCZK, Inspektor ds. planowania cywilnego WZK | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
| Realizacja zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontynuacja działań w kierunku optymalnego przygotowania rozwinięcia i funkcjonowania stanowisk kierowania dla organów wykonawczych samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi standardami oraz z zarządzeniem Nr 23/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim i zarządzeniami organów gmin w tym zakresie | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o. o Komórki organizacyjne Starostwa, w tym: WZK, OR, EZK, WBA, Stanowisko pracy ds. informatyki | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Aktualizacja dokumentacji stanowisk kierowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim: instrukcji, regulaminów, obsady etatowej SK do pracy w systemie zmianowym oraz innych dokumentów, w tym zakresie do nowych regulacji prawnych | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Sekretarz Powiatu, Radca Prawny, Komórki organizacyjne Starostwa, w tym: WZK, OR, Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kadr i płac | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej stanowisk kierowania Starosty Pułtuskiego, Burmistrza Miasta Pułtusk i Wójtów Gmin, zgodnie z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia SK organów w systemy łączności i awaryjnego zasilania w energię w warunkach długotrwałego niedoboru | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Sekretarz Powiatu Skarbnik Powiatu Dyrektor OR, WZK-PCZK, WBA, FN, Stanowisko ds. informatyki. | Starosta Pułtuski Burmistrz Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
| Przygotowania do działania Stałego Dyżuru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja zadań planistycznych i organizacyjnych w zakresie systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego, w tym aktualizacja dokumentacji. | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin WZK-PCZK, Inspektor ds. obronnych WZK, Jednostki organizacyjne powiatu, Powiatowe służby, inspekcje i straże | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży |  |
|  | Realizacja zadań szkoleniowych i kontroli, mających na celu utrzymanie sprawności systemu obronnego państwa, w zakresie funkcjonowania systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego | Podczas prowadzonych kontroli, sprawdzeń, ćwiczeń i treningów |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin, Inspektor ds. obronnych WZK. | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
| Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praca nad dokumentacją wynikającą z wprowadzenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa przesyłaną do WBZK MUW | Proces ciągły według dokładnych wytycznych MUW, które zostaną przekazane w późniejszym terminie |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Szpital Powiatowy Gajda Med. w Pułtusku Sp. z. o. o Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne Inspektor ds. Obronnych WZK | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK Dyrektor Szpitala Powiatowego Gajda-Med. w Pułtusku Sp. z. o. o Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej |  |
| Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporządzenie i przesłanie do WBZK MUW zestawień świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania na terenie gminy (miasta) w 2025 roku, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju |  |  | do 31 sierpnia |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Sporządzenie i przesłanie do WBZK MUW zestawień świadczeń rzeczowych na rzecz obrony przewidzianych do realizacji na terenie gminy (miasta) w 2025 roku, zgodnie z zasadami i terminie określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju |  |  | do 31 sierpnia |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacji dokumentacji planistycznej na 2026 rok zgodnie z zasadami i terminami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju: 1) planu świadczeń osobistych gminy/miasta; 2) planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy/miasta |  |  |  | do 31 grudnia | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacji dokumentacji planistycznej na 2026 rok zgodnie z zasadami i terminami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju: 1) planu świadczeń rzeczowych gminy/miasta; 2) planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy/miasta |  |  |  | do 31 grudnia | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Realizacja przedsięwzięć związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i przeznaczenia do ich wykonania, w tym prowadzenie: postepowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń na rzecz obrony | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja rejestrów wydanych decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | Aktualizowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń osobistych i rzeczowych w Starostwie | Proces ciągły |  |  |  | Inspektor ds. obronnych WZK, Dyrektor OR, KD | Dyrektor WZK |  |
| Uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udział w uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego jednostek samorządu terytorialnego | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin GGN WBA | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtuska, Wójtowie Gmin Dyrektor GGN Dyrektor WBA |  |
| Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokonanie analizy potrzeb osobowych pod kątem realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i wystąpienie do WCR w Wyszkowie o wyłączenie na wniosek osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędów w warunkach szczególnych | Proces ciągły |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Inspektor ds. obronnych WZK Jednostki organizacyjne powiatu Powiatowe służby, inspekcje i straże, Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa. Szpital Powiatowy Gajda Med. Sp. z o.o. w Pułtusku | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży. |  |
| Szkolenie obronne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przesłanie do WZK Starostwa rocznego wykazu ćwiczeń planowanych w 2026 r. oraz wniosków i rekomendacji z ćwiczeń przeprowadzonych w mijającym okresie planistycznym wraz z informacją o sposobach ich wdrażania |  |  |  | 15.11 | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Przesłanie do koordynatora ćwiczeń w WBZK rocznego wykazu ćwiczeń planowanych w 2026 r. oraz wniosków i rekomendacji z ćwiczeń przeprowadzonych w mijającym okresie planistycznym (za rok 2025) wraz z informacją o sposobach ich wdrażania: Starostwo do Wojewody |  |  |  | 30.11 | Inspektor ds. obronnych WZK | Dyrektor WZK |  |
|  | ## Przygotowanie oraz przeprowadzenie treningu systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego w ramach szkolenia obronnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego |  |  | X |  | Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży. Inspektor ds. obronnych WZK | Starosta Pułtuski Dyrektor WZK |  |
|  | ## Przygotowanie oraz przeprowadzenie na terenie gmin/miasta szkoleń obronnych, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego | Zgodnie z odrębnymi planami gmin/miasta |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin |  |
|  | ## Uwzględnienie problematyki ochrony zabytków podczas ćwiczeń obronnych | Proces ciągły |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Urzędy Gmin | Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtuska, Wójtowie Gmin |  |
|  | Przesłanie informacji dot. uczestnictwa w kursach obronnych wraz z numerami zaświadczeń o jego ukończeniu przez pracowników urzędów. Gminy przekazują do starostw , które za cały powiat wraz z danymi dotyczącymi wyższych kursów obronnych przekazują dane do Wojewody |  |  |  | X | Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Urzędy Gmin | Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtuska, Wójtowie Gmin |  |
| Ochrona informacji niejawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie właściwego przetwarzania informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych w procesie planowania operacyjnego w szczególności w systemach teleinformatycznych | Proces ciągły |  |  |  | Jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje i straże, POIN Starostwa | Kierownicy jednostek organizacyjnych wg właściwości |  |
| Kontrola wykonywania zadań obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opracowanie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na 2025 r. i przesłanie do Wydziału Kontroli MUW | do 31 stycznia |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin Inspektor ds. obronnych WZK | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Opracowanie programów kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2025 r. | Proces ciągły związany z planem kontroli |  |  |  | Urząd Miejski w Pułtusku Urzędy Gmin WZK | Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Prowadzenie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminach, komórkach organizacyjnych starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu | Zgodnie z planem kontroli |  |  |  | Zespół kontrolny | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |
|  | Opracowanie protokołów z kontroli zadań obronnych. | Zgodnie z planem kontroli |  |  |  | Zespół kontrolny | Starosta Pułtuski Burmistrz Miasta Pułtusk Wójtowie Gmin Dyrektor WZK |  |